**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хомутовском муниципальном**

**образовании на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.изм.** | **значение целевого показателя** | | **Выполнение, %** | **Оценка в баллах** | **Вывод об эффективности программы** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Доля малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения | % | 4,34 | 3,93 | 90,57 | -1 | ожидаемая эффективность не достигнута (не учтены плательщики налога на пофессиональный доход (самозанятые) | Действие Программы продлить на следующий финансовый год |
| 2 | Выручка малого и среднего предпринимательства в обороте всех организаций в поселении | млн.руб. | 4491,4 | 4743,8 | 105,62 | 2 | эффективность повысилась |
| 3 | Дол занятого населения в сфере малого и среднего предпринимательства | % | 5,71 | 9,20 | 161,19 | 4 | эффективность повысилась |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1,67 |  |  |