РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

 ХОМУТОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 26.08.2013\_ № 153 о/д

 с.Хомутово

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу

 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением Главы Администрации Хомутовского муниципального образования от 20.06.2012 года №133о/д.

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хомутовского муниципального образования, Положением по разработке и утверждению муниципальных долгосрочных целевых программ Хомутовского муниципального образования, утвержденным постановлением Главы Администрации Хомутовского муниципального образования от 23.03.2012 г. №72о/д

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением Главы Администрации Хомутовского муниципального образования от 20.06.2012 года №133 о/д, следующие изменения:
	1. В разделе 4 «Финансовое обеспечение программы»:

 1.1.1. Абзац 4 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятия по строительству блочно-модульной котельной, проводимого в рамках Программы, осуществляется за счет средств бюджета Хомутовского муниципального образования в соответствии с решениями Думы Хомутовского муниципального образования о бюджете и средств областного бюджета предоставленных в виде субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры».

 1.1.2. Таблицу «Объемы финансирования программы» изменить и изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направленийиспользования средствПрограммы | Объем финансирования по годам ( тыс.руб.) | Итого(тыс.руб.) |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной в с.Хомутово, в том числе |   725,7 | 24 976,6 | 12 000,5 |  - |  - |  37 702,8 |
| 1.1 | Осуществление строительного контроля |  - |   200,0 |   - |  - |   - |  200,0 |
| 2 | Реконструкция водонапорныхбашен на территории поселения. |  - | 87,0  |  87,0 |  - |  - |  174,0  |
| 3 | Реконструкция, строительство канализационно-очистных сооружений.  |  145,9 |  63,0 | - |  - |  - |  208,9 |
| 4 | Электрохимическая защита тепловых сетей в с.Хомутово. |   - |  1 500,0 |   - |   - |   - |  1 500,0 |
| 5 | Итого: |  **871,6** | **26 626,6** | **12 087,5** |  **-** |  **-** | **39 585,7** |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  **689,4** | **25 197,7** | **11 400,5** |  **-** |  **-** | **37 287,6**  |
|  | Районный бюджет |  **126,1** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **126,1** |
|  | Местный бюджет | **56,1**  | **1 428,9** | **687,0** |  |  |  **2 172,0**  |

* 1. Приложение №1 к Программе, изложить в новой редакции:

 Приложение №1

 к постановлению от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направленийиспользования средствПрограммы | Расчет. оценка затрат | Срок окупаемости, лет | Срок исполнения, год | Ожидаемый экономический эффект тыс.руб. | Объем финансирован., тыс.руб., | Ожидаемый % технической готовности по состоянию на 01.01. 2014 |
|  |  |  |  | Облст.бюджет | Местн.бюджет |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной в с.Хомутово |   725,7 |  |  2012 |  |   689,4 |   36,3 |  100 %  |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной в с.Хомутово, в том числе | 36 976,4  | 5,4 | 2013-2014 | 5 276,0 |  23556,6  |  1240,4 |   67,1% |
| 2.1 | Осуществление строительного контроля | 200,0 |  | 2013 |  |  190,0 |  10,0 |  100% |
| 3 | Реконструкция водонапорныхбашен на территории поселения. |  174,0 |  1,2  | 2013-2014  |  |   |  174,0 |   |
| 4 | Реконструкция и строительство канализационно-очистных сооружений. |   208,9 |  2,0 | 2015  |  |   145,9  |   63,0  |  69,8  |
| 5 | Электрохимическая защита тепловых сетей в с.Хомутово | 1500,0 | 30,0 | 2013 |  |  1470,0  |  30,0  |   |

1. Постановление Главы Администрации Хомутовского муниципального образования №59 о/д от 05.04.2013 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации Хомутовского муниципального образования от 20.06.2012г. №133 о/д «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2012-2016 годы» считать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации В.Л.Шелепова.

Глава администрации В.М. Колмаченко